## 2022年度项目支出绩效自评表-螳螂川总磷污染削减三年攻坚方案
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 螳螂川总磷污染削减三年攻坚方案经费
主管部门 |  | 昆明市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 昆明市生态环境科学研究院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 70 | 70 | 57.34 | 10 | 81.91% | 8.1914
|  | 其中：当年财政 拨款 | 70 | 70 | 57.34 | 10 | 81.91% | 8.19
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 聘用人数达4人次.年以上，解决部分人员的工作保障；项目组织专家咨询会3人次以上，充分咨询相关领域专家意见；完成《螳螂川总磷污染削减三年攻坚方案》报告，为螳螂川总磷削减提供针对性的解决方案。 |  |  |  | 聘用人数达4人次.年以上，解决部分人员的工作保障；项目组织专家咨询会3人次以上，充分咨询相关领域专家意见；完成《螳螂川总磷污染削减三年攻坚方案》报告，为螳螂川总磷削减提供针对性的解决方案。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 聘用人数 | ＝ ＞ ＜ ≥ ≤ | 4 | 人 | 项目已聘用人专业技术人员数5人/次 | 10 | 10
|  | 组织专家咨询会 |  | 3 | 次 | 项目组织了大纲、预审、验收3次专家咨询会，每次3人，共计9人次 | 10 | 10
|  | 削减方案 |  | 1 | 件 | 已完成削减方案的编制，并于2022年11月18日通过专家评审 | 10 | 10
| 质量指标 | 专家评审通过率 |  | 80 | % | 项目于2022年11月18日一次性通过了专家评审，通过率100% | 10 | 10
|  | 聘用人员合格率 |  | 80 | % | 聘用人员合格率100% | 10 | 10
|  | 咨询意见采纳率 |  | 80 | % | 项目组织了大纲、预审、验收3次专家咨询会，均已采纳专家意见。 | 10 | 10
| 时效指标 | 完成时间 |  | 202年12月 |  | 项目已于2022年11月18日通过专家评审 | 10 | 10
|  | 预算执行完成率 |  | 100 | % | 截至目前，项目预审执行率为82%。 | 10 | 10
| 生态效益 指标 | 提供建议或决策的数量 |  | 1 |  | 方案于2021年12月21日，经昆明市人民政府同意，昆明市水污染防治领导小组办公室印发实施。 | 5 | 5
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 成果应用单位满意度 |  | 80 | % | 应用单位满意度80%以上 | 5 | 5
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 100 | 98.19 | 优

## 2022年度项目支出绩效自评表-《昆明市生态文明排头兵建设规划
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 《昆明市生态文明排头兵建设规划（2021-2025）》编制项目专项资金
主管部门 |  | 昆明市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 昆明市生态环境科学研究院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 90.7 | 38.58 | 10 | 42.54% | 4.2536
|  | 其中：当年财政 拨款 |  | 90.7 | 38.58 | 10 | 42.54% | 4.2536
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成《昆明市生态文明排头兵建设规划（2021-2025）》编制 |  |  |  | 完成《昆明市生态文明排头兵建设规划（2021-2025）》编制，并于2023年9月发布规划
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 质量指标 | 验收标准 | ＝ ≥ | 达到生态环境保护类规划编制技术规范要求；通过专家评审。 |  | 规划已达到生态环境保护类规划编制技术规范要求；通过专家评审。 | 20 | 20
| 时效指标 | 完成时效 |  | 完成并上报本规划 |  | 已完成并上报本规划，已发布 | 40 | 40
| 成本指标 | 预算执行率 |  | 100 | % | 资金执行率42.54% | 10 | 4.25
效益指标 | 社会效益指标 | 公众满意度 |  | 90 | % | 公众满意度95% | 10 | 10
| 生态效益指标 | 生态环境质量 |  | 促进昆明市生态文明排头兵示范城市的创建 |  | 规划发布有利于促进昆明市生态文明排头兵示范城市的创建 | 10 | 10
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 成果应用单位满意度 |  | 90 | % | 应用单位满意度95% | 10 | 10
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 100 | 94.25

## 2022年度项目支出绩效自评表-螳螂川普渡河流域（昆明部分）水
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 螳螂川普渡河流域（昆明部分）水生态环境调查专项资金
主管部门 |  | 昆明市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 昆明市生态环境科学研究院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 630 | 630 | 604.72 | 10 | 95.99% | 9.5987
|  | 其中：当年财政 拨款 | 630 | 630 | 604.72 | 10 | 95.99% | 9.5987
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 摸清螳螂川-普渡河流域生态环境状况，补充基础数据； 围绕螳螂川-普渡河流域，按照调查评估指南开展水资源、水生态和水环境调查，掌握生态环境状况，建立基础数据库，补齐螳螂川-普渡河流域基础数据不足的短板；明确螳螂川-普渡河水生态环境质量现状；为螳螂川-普渡河流域“十四五”生态环境保护提供数据支撑，服务螳螂川-普渡河流域水生态环境保护修复和管理。 |  |  |  | 项目的实施摸清了螳螂川-普渡河流域生态环境状况，补充了基础数据；围绕螳螂川-普渡河流域，按照调查评估指南开展了水资源、水生态和水环境调查，掌握了生态环境状况，建立了基础数据库，补齐了螳螂川-普渡河流域基础数据不足的短板；明确了螳螂川-普渡河水生态环境质量现状；为螳螂-普渡河流域“十四五”生态环境保护提供了数据支撑，服务了螳螂川-普渡河流域水生态环境保护修复和管理。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 水质监测数据 | ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ≥ ≤ ＝ ＝ ＝ ≥ | 46个监测点位的水质数据 | 个 | 项目已完成了46个点位3期的水质数据册 | 10 | 10
|  | 底泥监测数据 |  | 46个表层沉积物和13个柱状沉积物底泥监测点位 | 个 | 项目已完成了46个表层沉积物和13个柱状沉积物的底泥数据册 | 10 | 10
|  | 水生生物调查数据 |  | 46个监测点位，浮游植物和浮游动物 | 个 | 项目已完成了46个点位的浮游植物、浮游动物、水生植物、着生藻类、底栖动物水生生物调查数据册 | 10 | 10
|  | 污染负荷调查数据 |  | 2016-2020年水污染物排放量数据 | 个 | 项目已完成了2015-2021年水污染物排放量数据册 | 10 | 10
|  | 图册和报告 |  | 流域土地利用、水系、水质、底质污染物浓度分布及水生态环境调查 | 份 | 项目已完成了流域土地利用、水下、水质、底质污染浓度分布图册；并完成了螳螂川-普渡河流域水生态调查报告1份 | 10 | 10
| 质量指标 | 调查监测 |  | 80 | % | 项目于2022年12月29日一次性通过了验收，通过率100% | 10 | 10
| 时效指标 | 完成时间 |  | 2022-12-01 | 年 | 项目已于2022年12月29日通过验收 | 10 | 10
效益指标 | 社会效益指标 | 雇佣当地技术人员、向导、船夫、车夫 |  | 5 | 人 | 项目实施过程中聘用当地技术人员和车夫5人以上 | 5 | 5
|  | 首次开展流域水生态环境满意度公众调查人次 |  | 100 | 人次 | 项目于2022年7月、11月开展了2次122人次的满意度调查 | 5 | 5
| 生态效益指标 | 获得浮游植物、浮游动物、叶绿素a数据 |  | 46个监测点位 | 个 | 项目获得46个监测点位的浮游植物、浮游动物、水生植物、底栖动物等数据；46个监测点位的水中的叶绿素a（Chla）数据。 | 5 | 5
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查成果应用单位（地方政府或政府部门）满意度 |  | 80 | % | 80%以上表示满意 | 5 | 5
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 100 | 99.6 | 优

## 2022年度项目支出绩效自评表-COP15二阶段生态环境科学研
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | COP15二阶段生态环境科学研究院2民人员赴加拿大出国经费
主管部门 |  | 昆明市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 昆明市生态环境科学研究院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 22.13 | 22.13 | 22.13 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 22.13 | 22.13 | 22.13 | 10 | 100% | 10
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年赴加拿大完成COP15二阶段会议筹备工作 |  |  |  | 2022年赴加拿大完成COP15二阶段会议筹备工作
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 完成市委市政府交办赴加拿大筹备COP15二阶段大会 | ＝ ＞ ＜ ≥ ≤ | 1 | 次 | 1 | 30 | 30
效益指标 | 生态效益指标 | 提高生态文明建设率 |  | 90 | % | 90 | 30 | 30
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象对项目产出及应用的满意程度 |  | 85 | % | 80 | 30 | 30
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优

## 2022年度项目支出绩效自评表-滇池流域生态产品价值核算和探索
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 滇池流域生态产品价值核算和探索实践项目专项资金
主管部门 |  | 昆明市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 昆明市生态环境科学研究院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 147.8 | 147.8 | 37.05 | 10 | 25.07% | 2.5068
|  | 其中：当年财政 拨款 | 147.8 | 147.8 | 37.05 | 10 | 25.07% | 2.5068
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成滇池流域生态产品价值核算成果报告；滇池流域生态产品清单；滇池流域生态产品基础调查和监测数据集；滇池流域生态产品价值核算结果应用建议方案。 |  |  |  | 已初步完成滇池流域生态产品价值核算成果报告；滇池流域生态产品清单；滇池流域生态产品基础调查和监测数据集；滇池流域生态产品价值核算结果应用建议方案。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 滇池流域生态产品价值核算成果报告 | ＝ ＞ ＜ ≥ ≤ | 1 | 份 | 1 | 10 | 10
|  | 滇池流域生态产品清单 |  | 1 | 套 | 1 | 10 | 10
|  | 生态产品基础调查和监测 数据集 |  | 1 | 套 | 1 | 10 | 10
|  | 生态产品调查及核算范围 |  | 2920 | 平方公里 | 2920 | 10 | 10
|  | 调查、监测的指标参数数量 |  | 15 | 个 | 15 | 10 | 10
|  | 流域生态产品价值核算结果应用建议方案 |  | 1 | 套 | 1 | 10 | 10
| 质量指标 | 核算成果通过省级技术审核 |  | 90 | % | 90 | 10 | 10
效益指标 | 社会效益指标 | 为推进滇池流域生态产品价值实现和转化奠定基础 |  | 奠定基础 | % | 奠定基础 | 10 | 10
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象对项目产出及应用的满意程度 |  | 80 | % | 80 | 10 | 10
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 100 | 92.51 | 优

## 2022年度项目支出绩效自评表-昆明市城市集中式饮用水水源地环
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 昆明市城市集中式饮用水水源地环境状况调查评估经费
主管部门 |  | 昆明市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 昆明市生态环境科学研究院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 56 | 56 | 32.89 | 10 | 58.73% | 5.8732
|  | 其中：当年财政 拨款 | 56 | 56 | 32.89 | 10 | 58.73% | 5.8732
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1）聘用专业技术人员7人，确保各类水源地评估分析工作保质保量完成； 2）项目组织专家咨询会，充分咨询相关领域专家及相关部门意见； 3）完成《昆明市市级集中式饮用水水源保护区环境状况评估报告》、《昆明市县级集中式饮用水水源保护区环境状况评估报告》编制； 4）完成昆明市乡镇级1000人以上集中式饮用水水源基本信息档案； 5）为昆明市生态环境局及昆明市重点水源办公室的水源地年度考核工作提供数据支撑。 |  |  |  | 1）完成专业技术人员7人聘用； 2）项目组织专家咨询会； 3）完成《昆明市市级集中式饮用水水源保护区环境状况评估报告》、《昆明市县级集中式饮用水水源保护区环境状况评估报告》编制； 4）完成昆明市乡镇级1000人以上集中式饮用水水源基本信息档案； 5）为昆明市生态环境局及昆明市重点水源办公室的水源地年度考核工作提供数据支撑。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 成果数量 | = = = = = ≥ ≥ = = ≥ ≥ = | 2 | 本 | 2 | 10 | 10
|  | 聘用人数 |  | 7 | 人 | 7 | 10 | 10
|  | 组织专家咨询会 |  | 1 | 次 | 1 | 10 | 10
|  | 组织会议次数 |  | 1 | 次 | 1 | 5 | 5
| 质量指标 | 审核通过率 |  | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 聘用人员合格率 |  | 80 | % | 80 | 10 | 10
|  | 咨询意见采纳率 |  | 80 | % | 80 | 10 | 10
| 时效指标 | 完成任务及时率 |  | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 预算执行完成率 |  | 58.73 | % | 58.73 | 10 | 5.8732 | 2022年8月15日起零余额账户所有经费支出需经市级审批同意后支付,预算开支受客观影响
效益指标 | 社会效益指标 | 水源地取水保证率 |  | 95 | % | 100 | 5 | 5
| 可持续影响指标 | 新建项目审核完成率 |  | 95 | % | 100 | 5 | 5
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门审核通过率 |  | 100 | % | 100 | 5 | 5
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 100 | 95.8732 | 优

## 2022年度项目支出绩效自评表-昆明市涉重金属堆存点风险隐患排
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 昆明市涉重金属堆存点风险隐患排查及重金属污染防治重点项目验收经费
主管部门 |  | 昆明市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 昆明市生态环境科学研究院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 53 | 53 | 36.89 | 10 | 69.6% | 6.9604
|  | 其中：当年财政 拨款 | 53 | 53 | 36.89 | 10 | 69.6% | 6.9604
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1）完成《昆明市涉重金属废渣堆存点环境风险隐患排查整治工作方案》编制工作； 2）昆明市重金属污染防治重点项目验收、材料的整理及审核工作； 3）完成昆明市涉重金属废渣堆存点市级验收工作，发布=100%； 4）聘用专业技术人员4人，配合开展项目验收及技术帮扶； 5）组织专家咨询会2次及以上，组织召开技术帮扶会议次数6次及以上，指导重金属污染综合防治项目验收和销号； 6）在过程中按时按量完成项目，项目完成后保证满意度在90%及以上。 |  |  |  | 1）完成《昆明市涉重金属废渣堆存点环境风险隐患排查整治工作方案》； 2）完成昆明市重金属污染防治重点项目验收、材料的整理及审核； 3）完成昆明市涉重金属废渣堆存点市级验收工作； 4）完成专业技术人员4人聘用； 5）组织专家咨询会2次，组织召开技术帮扶会议次数8次指导重金属污染综合防治项目验收和销号； 6）项目完成后满意度在90%。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 《昆明市涉重金属废渣堆存点环境风险隐患排查整治工作方案》 | = = = = ≥ ≥ = = = = ＞ | 1 | 本 | 1 | 10 | 10
|  | 昆明市重金属污染防治重点项目验收、材料的整理及审核工作 |  | 1 | 份 | 1 | 10 | 10
|  | 昆明市完成涉重金属废渣堆存点市级验收工作 |  | 1 | 次 | 1 | 10 | 10
|  | 聘用人数 |  | 4 | 人 | 4 | 10 | 10
|  | 组织专家咨询会 |  | 2 | 次 | 2 | 10 | 10
|  | 组织召开会议次数 |  | 6 | 次 | 8 | 10 | 10
| 质量指标 | 发布 |  | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 时效指标 | 完成任务时效率 |  | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 预算执行完成率 |  | 63.6 | % | 63.6 | 10 | 6.9604 | 2022年8月15日起零余额账户所有经费支出需经市级审批同意后支付,预算开支受客观影响
效益指标 | 生态效益指标 | 采纳使用率 |  | 100 | % | 100 | 5 | 5
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目通过市级部门验收率 |  | 90 | % | 90 | 5 | 5
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 100 | 96.9604 | 优

## 2022年度项目支出绩效自评表-昆明市生物物种名录完善及数据库
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 昆明市生物物种名录完善及数据库建立（一期）经费
主管部门 |  | 昆明市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 昆明市生态环境科学研究院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 26 | 26 | 22.3153 | 10 | 85.83% | 8.5828
|  | 其中：当年财政 拨款 | 26 | 26 | 22.3153 | 10 | 85.83% | 8.5828
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成《昆明市生物物种名录》出版； 完成昆明市生物多样性数据库初步设计； 聘用专业技术人员至少2人，配合开展项目； 组织专家咨询会2次以上，充分咨询相关领域权威专家意见； 按时按量完成项目验收，主管部门满意度在80%以上。 |  |  |  | 完成《昆明市生物物种名录》出版； 完成昆明市生物多样性数据库初步设计； 聘用专业技术人员2人，配合开展项目； 组织专家咨询会5次以上，充分咨询相关领域权威专家意见； 按时按量完成项目验收，主管部门满意度在80%以上。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 完成《昆明市生物物种名录》 | ＝ ＞ ＜ ≥ ≤ | 1 | 部 | 已完成《昆明市生物物种名录》出版 | 10 | 10
|  | 聘用专业技术人员 |  | 2 | 人 | 项目已聘用人专业技术人员数2人/次 | 10 | 10
|  | 组织专家咨询会 |  | 2 | 次 | 项目组织了大纲、预审、验收3次专家咨询会，每次3人，共计9人次 | 10 | 10
| 质量指标 | 质量达标率 |  | 90 | % | 项目已通过专家评审 | 10 | 10
|  | 聘用人员合格率 |  | 80 | % | 聘用人员合格率100% | 10 | 10
|  | 咨询结果应用率 |  | 80 | % | 项目组织了大纲、预审、验收3次专家咨询会，均已采纳专家意见。 | 10 | 10
| 时效指标 | 完成任务及时率 |  | 100 | % | 项目已通过专家评审 | 10 | 10
|  | 预算完成执行率 |  | 100 | % | 截至目前，项目预审执行率为86%。 | 10 | 10 | 1.2022年8月15日起零余额账户所有经费支出需经市长审批同意后支付,开支受阻，截至目前咨询费尚未支付； 2.受疫情影响，会议及调研的次数减少，产生会议费、差旅费、印刷费等费用开支少。
效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续发展的影响 |  | 80 | % | 《昆明市生物物种名录》出版后作为昆明市生物多样性保护成果发布展示。 | 5 | 5
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 使用部门对工作方案的满意度 |  | 80 | % | 应用单位满意度80%以上 | 5 | 5
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 100 | 98.6

## 2022年度项目支出绩效自评表-双碳战略背景下昆明市碳达峰目标
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 双碳战略背景下昆明市碳达峰目标及实现路径研究经费
主管部门 |  | 昆明市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 昆明市生态环境科学研究院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6 | 3.2636 | 10 | 54.39% | 5.4393
|  | 其中：当年财政 拨款 |  | 6 | 3.2636 | 10 | 54.39% | 5.4393
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过系统、全面、深入的开展昆明市碳排放研究工作，提出符合“以碳排放强度控制为主、碳排放总量控制为辅”的2030年前全市碳达峰目标及路径，形成可供决策参考的对策建议，以支撑双碳战略在昆明市的落实。 |  |  |  | 通过开展系统、全面、深入的研究工作，编制完成了《双碳战略背景下昆明市碳达峰目标及实现路径》研究报告，凝练形成咨询报告，转化形成一项政府文件（草拟稿），科学支撑了双碳战略在昆明市的落实。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 研究报告 | ＝ ＞ ＜ ≥ ≤ | 1 | 份 | 编制完成了《双碳战略背景下昆明市碳达峰目标及实现路径》研究报告一份。 | 10 | 10
|  | 咨询报告 |  | 1 | 份 | 凝练形成咨询报告一份，转化形成一项政府文件（草拟稿）。 | 10 | 10
|  | 科研论文 |  | 1 | 篇（项） | 完成1篇科研论文。 | 10 | 10
| 质量指标 | 研究报告 |  | 通过专家评审 |  | 项目研究报告于2022年12月8日通过专家验收。 | 10 | 10
|  | 咨询报告 |  | 被采纳 |  | 咨询报告被昆明市人民政府研究室采用；政府文件被市发改委综合采用。 | 10 | 10
|  | 科研论文 |  | 在国家级刊物正式发表 |  | 科研论文已发表。 | 10 | 10
| 时效指标 | 完成任务及时率 |  | 100 | % | 项目已于2022年12月8日通过专家验收。 | 10 | 10
|  | 预算完成执行率 |  | 100 | % | 受疫情影响，部分调研工作未能开展，致使项目预算执行率为54.4%。 | 10 | 10
效益指标 | 可持续影响指标 | 人才培养数 |  | 2 | 人 | 培养2名专业人员。 | 2.5 | 2.5
|  | 产学研合作单位数 |  | 1 | 个 | 产生产学研合作单位1个。 | 2.5 | 2.5
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果年度满意度 |  | 95 | % | 成果年度满意度100%。 | 5 | 5
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 100 | 95.4393 | 优

## 2022年度项目支出绩效自评表-阳宗海流域生态产品价值核算和探
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 阳宗海流域生态产品价值核算和探索实践项目专项资金
主管部门 |  | 昆明市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 昆明市生态环境科学研究院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 78.17 | 78.17 | 19.05 | 10 | 24.37% | 2.437
|  | 其中：当年财政 拨款 | 78.17 | 78.17 | 19.05 | 10 | 24.37% | 2.437
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成阳宗海流域生态产品价值核算成果报告；阳宗海流域生态产品清单；阳宗海流域生态产品基础调查和监测数据集；阳宗海流域生态产品价值核算结果应用建议方案。 |  |  |  | 已初步完成阳宗海流域生态产品价值核算成果报告；阳宗海流域生态产品清单；阳宗海流域生态产品基础调查和监测数据集；阳宗海流域生态产品价值核算结果应用建议方案。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 阳宗海流域生态产品价值核算成果报告 | ＝ ＞ ＜ ≥ ≤ | 1 | 份 | 1 | 10 | 10
| 数量指标 | 阳宗海流域生态产品清单 |  | 1 | 套 | 1 | 10 | 10
| 数量指标 | 生态产品基础调查和监测 数据集 |  | 1 | 套 | 1 | 10 | 10
| 数量指标 | 生态产品调查及核算范围 |  | 192 | 平方公里 | 192 | 10 | 10
| 数量指标 | 调查、监测的指标参数数量 |  | 8 | 个 | 8 | 10 | 10
| 数量指标 | 流域生态产品价值核算结果应用建议方案 |  | 1 | 套 | 1 | 10 | 10
| 质量指标 | 核算成果通过省级技术审核 |  | 90 | % | 90 | 10 | 10
效益指标 | 社会效益指标 | 为推进阳宗海流域生态产品价值实现和转化奠定基础 |  | 奠定基础 | % | 奠定基础 | 10 | 10
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象对项目产出及应用的满意程度 |  | 80 | % | 80 | 10 | 10
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 100 | 92.44 | 优

## 2022年度项目支出绩效自评表-主要大气污染物总量减排及督查经
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 主要大气污染物总量减排及督查经费
主管部门 |  | 昆明市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 昆明市生态环境科学研究院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 22 | 22 | 10.6 | 10 | 48.18% | 4.8182
|  | 其中：当年财政 拨款 | 22 | 22 | 10.6 | 10 | 48.18% | 4.8182
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展2022年昆明市火电、氮肥、农药制造、玻璃、石化、水泥和钢铁等行业主要大气污染物氮氧化物（NOX）、挥发性有机气体（VOC）减排量核算，对全市重点企业减排数据进行技术审查，核实其合理性和有效性，填报全市减排目标核算表，提交省级数据核查，通过大气减排核算工作强化“打赢蓝天保卫战三年作战计划”，促进减排工程措施落地。从而实现改善环境空气质量的目标。 |  |  |  | 全年开展现场调研8次，检查企业14家，收集并上报昆明市2022年重点减排项目48个，通过省厅审核并上传国家减排系统
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
| 数量指标 | 开展检查（核查）企业数 | ＝ ＞ ＜ ≥ ≤ | 14 | 次 | 14 | 10 | 10
|  | 聘用人数 |  | 3 | 人 | 3 | 10 | 10
|  | 组织专家咨询会 |  | 1 | 次 | 1 | 10 | 10
|  | 组织会议次数 |  | 1 | 次 | 1 | 10 | 10
|  | 组织培训次数 |  | 1 | 次 | 1 | 10 | 10
质量指标
|  | 完成质量 |  | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 聘用人员合格率 |  | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 咨询结果应用率 |  | 100 |  | 100 | 10 | 10
|  | 空气质量优良率 |  | 95 | % | 100 | 5 | 5
满意度指标 |  | 检查（核查）人员被投诉次数 |  | 0 | 次 | 0 | 5 | 5
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 100 | 94.8

## 2022年度项目支出绩效自评表-《云南省生物多样性保护战略与行
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 《云南省生物多样性保护战略与行动计划昆明市“十三五”实施方案》执行情况评估项目
主管部门 |  | 昆明市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 昆明市生态环境科学研究院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 47.5 | 47.5 | 12.1396 | 10 | 25.56% | 2.5557
|  | 其中：当年财政 拨款 | 47.5 | 47.5 | 12.14 | 10 | 25.56% | 2.5558
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 收集整理昆明市生物多样性保护工作成果资料，对照《云南省生物多样性保护战略与行动计划昆明市“十三五”实施方案》的目标及战略任务，评估方案的完成情况，认真分析其完成成因，总结昆明市生物多样性保护工作的典型案例，广泛征求下一步昆明市生物多样性保护的重点方向和任务，提出下步昆明市生物多样性保护工作的对策建议，为昆明市及云南省制定生物多样性保护战略及行动计划提供参考。 |  |  |  | （1） 完成“十三五”评估项目首轮收资。 （2） 初步总结2-3条昆明市生物多样性保护工作中主要成效和典型案例。 （3） 初步完成《昆明市生物多样性保护战略与行动计划评估报告》。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 完成《云南省生物多样性保护战略与行动计划昆明市“十三五”实施方案落实情况评估报告》 | ＝ | 1 | 份 | 初步完成《云南省生物多样性保护战略与行动计划昆明市“十三五”实施方案落实情况评估报告》 | 15 | 15
|  | 完成《昆明市“十三五”期间生物多样性保护工作成果总结》 | ＝ | 1 | 份 | 完成《昆明市“十三五”期间生物多样性保护工作成果总结》 | 15 | 15
| 质量指标 | 质量达标率 | ≥ | 95 | % | 报告待完善 | 15 | 15
| 时效指标 | 完成任务及时率 | ＝ | 100 | % | 项目资金于2022年9月下达我院，项目有序推进 | 15 | 15
| 成本指标 | 预算完成执行率 | ＝ | 100 | % | 项目资金于2022年9月下达我院，项目资金有序推进 | 10 | 10
效益指标 | 可持续影响指标 | 对本行业未来可持续发展的影响 | ≥ | 85 | % | 项目未完结，已完成初稿 | 10 | 10
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门对工作方案的满意度 | ≥ | 80 | % | 项目未完结，已完成初稿 | 10 | 10
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 100 | 92.56

## 2022年度项目支出绩效自评表-昆明市“低碳COP15”APP
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 昆明市“低碳COP15”APP建设专项资金
主管部门 |  | 昆明市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 昆明市生态环境科学研究院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 22.24 | 9.8 | 10 | 44.06% | 4.4065
其中：当年财政 拨款
|  | 上年结转 资金 |  | 22.24 | 9.8 | 10 | 44.06% | 4.4065
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 聘用人数达2人次/年以上，解决部分人员的工作保障；项目组织专家咨询会3人次以上，充分咨询相关领域专家意见；完成《昆明市“低碳COP15”APP建设》报告，让各个COP15参会人员有低碳参会的体验，同时也引导广大市民养成绿色出行，低碳生活的习惯。 |  |  |  | 聘用人数达2人次/年以上，解决部分人员的工作保障；项目组织专家咨询会3人次以上，充分咨询相关领域专家意见；完成《昆明市“低碳COP15”APP建设》报告，让各个COP15参会人员有低碳参会的体验，同时也引导广大市民养成绿色出行，低碳生活的习惯。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 聘用人数 | = | 2 | 人 | 项目已聘用人专业技术人员数2人/次 | 10 | 10
|  | 组织专家咨询会 | = | 3 | 次 | 项目组织了大纲、预审、验收3次专家咨询会，每次3人，共计9人次 | 10 | 10
|  | 安卓版本app | = | 1 | 件 | 已完成昆明市“低碳COP15”APP建设，并于2023年11月30日通过专家评审 | 10 | 8
| 质量指标 | 专家评审通过率 | = | 100 | % | 聘用人员合格率100% | 10 | 10
|  | 聘用人员合格率 | = | 100 | % | 项目组织了大纲、预审、验收3次专家咨询会，均已采纳专家意见。 | 10 | 10
|  | 咨询意见采纳率 | = | 100 | % | 项目已于2022年11月18日通过专家评审 | 10 | 10
| 时效指标 | 完成时间 | = | 2023-11-30 |  | 项目已于2023年11月30日通过专家评审 | 10 | 10
|  | 预算执行完成率 | = | 100 | % | 截至目前，项目预审执行率为86.18%。 | 10 | 8.62
效益指标 | 可持续影响指标 | app正常使用年限 | ≥ | 一年 | 年 | app正常使用年限大于等于1年 | 10 | 10
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 操作使用人员满意度 | ≥ | 100 | % | 操作使用人员满意度大于等于90%，得满分 | 10 | 10
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 100 | 96.62

## 2022年度项目支出绩效自评表-昆明市低碳“十四五”规划经费
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 昆明市低碳“十四五”规划经费
主管部门 |  | 昆明市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 昆明市生态环境科学研究院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 40 | 40 | 16.96 | 10 | 42.4% | 4.24
|  | 其中：当年财政 拨款 | 40 | 40 | 16.96 | 10 | 42.4% | 4.24
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 聘用人数达2人次/年以上，解决部分人员的工作保障；项目组织专家咨询会3人次以上，充分咨询相关领域专家意见；完成《昆明市低碳“十四五”规划》报告，为巩固提升全市森林碳汇能力提供技术支持，确保昆明地区碳达峰目标如期实现。 |  |  |  | 聘用人数达2人次/年以上，解决部分人员的工作保障；项目组织专家咨询会3人次以上，充分咨询相关领域专家意见；完成《昆明市低碳“十四五”规划》报告，为巩固提升全市森林碳汇能力提供技术支持，确保昆明地区碳达峰目标如期实现。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 聘用人数 | = | 2 | 人 | 项目已聘用人专业技术人员数2人/次 | 10 | 10
|  | 组织专家咨询会 | = | 1 | 次 | 项目组织了大纲、预审、验收3次专家咨询会，每次3人，共计9人次 | 10 | 10
|  | 低碳规划 | = | 2 | 次 | 已完成低碳规划的编制，并于2022年11月14日通过专家评审 | 10 | 10
| 质量指标 | 聘用人员合格率 | = | 100 | % | 聘用人员合格率100% | 10 | 10
|  | 咨询结果应用率 | = | 100 | % | 项目组织了大纲、预审、验收3次专家咨询会，均已采纳专家意见。 | 10 | 10
|  | 培训合格率 | = | 100 | % | 项目已于2022年11月18日通过专家评审 | 10 | 10
| 时效指标 | 完成任务及时率 | = | 100 | % | 截至目前，项目预审执行率为42.4%。 | 10 | 10
效益指标 | 可持续影响指标 | 人才培养数 | = | 2 | 人 | 培养2名专业人员。 | 5 | 5
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 80 | % | 应用单位满意度80%以上 | 5 | 5
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 100 | 88.48

## 2022年度项目支出绩效自评表-中央生态环境保护第二轮督察投诉
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 中央生态环境保护第二轮督察投诉交办问题验收销号项目专项资金
主管部门 |  | 昆明市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 昆明市生态环境科学研究院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 32 | 32 | 20.62 | 10 | 64.44% | 6.4437
|  | 其中：当年财政 拨款 | 32 | 32 | 20.62 | 10 | 64.44% | 6.4437
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成省级下达的2022年目标任务 |  |  |  | 完成省级下达的2022年目标任务
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 聘用人数 | ≧ | 4 | 人 | 项目已聘用人专业技术人员数4人/次 | 10 | 10
| 数量指标 | 组织专家咨询会 |  | 3 | 次 | 项目完成了技术大纲评审会 | 5 | 3 | 项目在大纲评审时已确定技术方法，项目主要以现场和档案核查为主，无需再次进行专家咨询
| 数量指标 | 核实上级下达核查目标任务 |  | 320 | 件 | 项目共完成现场和档案核查324件 | 10 | 10
| 质量指标 | 专家评审通过率 |  | 80 | % | 项目评审为一次性通过专家评审，为100% | 10 | 10
| 质量指标 | 聘用人员合格率 |  | 80 | % | 聘用人员合格率为100% | 5 | 5
| 质量指标 | 咨询结果应用率 |  | 80 | % | 咨询结果应用率大于80% | 10 | 10
| 时效指标 | 完成实效 |  | 完成省级下达的2022年阶段性目标 |  | 已完成省级下达的2022年阶段性目标 | 10 | 10
| 实效指标 | 预算执行完成率 |  | 100 | % | 项目预算执行率为64.64% | 10 | 6.442 | 本项目经费严格依据市级下达目标任务开支，2022 年由于验收工作启动较晚加之年末资金使用受限故未能及时开支。
效益指标 | 社会效益指标 | 公众满意度 | ≧ | 90 | % | 项目公众满意度为100% | 10 | 10
| 生态效益指标 | 生态环境质量 | = | 改善昆明市生态环境质量 |  | 环保督察验收工作的进一步完善促进了生态环境质量的持续改善 | 10 | 10
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | ≧ | 90 | % | 项目服务对象满意率为100% | 10 | 10
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 100 | 94.442

## 2022年度项目支出绩效自评表-新增资产配置经费
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 新增资产配置经费
主管部门 |  | 昆明市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 昆明市生态环境科学研究院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 18 | 18 | 17.4513 | 10 | 96.95% | 9.6952
|  | 其中：当年财政 拨款 | 18 | 18 | 17.4513 | 10 | 96.95% | 9.6952
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 聘用人数达4人次.年以上，解决部分人员的工作保障；项目组织专家咨询会3人次以上，充分咨询相关领域专家意见；完成《螳螂川总磷污染削减三年攻坚方案》报告，为螳螂川总磷削减提供针对性的解决方案。 |  |  |  | 聘用人数达4人次.年以上，解决部分人员的工作保障；项目组织专家咨询会3人次以上，充分咨询相关领域专家意见；完成《螳螂川总磷污染削减三年攻坚方案》报告，为螳螂川总磷削减提供针对性的解决方案。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 购置计划完成率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 购置设备数量 | = | 1 | 台（套） | 1 | 10 | 10
| 质量指标 | 验收通过率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 时效指标 | 设备部署及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 | 经济效益指标 | 设备采购经济性 | ＜= | 18 | 万元 | 17.4513 | 10 | 10
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | >= | 4 | 年 | 4 | 10 | 10
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 100 | 99.6952 | 优

## 2022年度项目支出绩效自评表-建设用地土壤污染状况调查报告技
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 建设用地土壤污染状况调查报告技术审核经费
主管部门 |  | 昆明市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 昆明市生态环境科学研究院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 30 | 30 | 21.12 | 10 | 70.4% | 7.04
|  | 其中：当年财政 拨款 | 30 | 30 | 21.12 | 10 | 70.4% | 7.04
|  | 上年结转 资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《关于印发<建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南>的通知》(环办土壤【2019】63号)、昆明市生态局、昆明市自规局关于印发《昆明市建设用地土壤污染状况调查报告评审办事指南（试行）》的通知（昆生环通【2020】34号）等国家、省、市相关技术规范、工作要求，通过受理申请、材料审核、现场踏勘、专家评审、技术复核、审核意见出具、档案整存等工作流程，组织完成2022年度全市辖区内“建设用地土壤污染状况调查报告”技术审核工作。 |  |  |  | 按要求组织完成2022年度全市辖区内“建设用地土壤污染状况调查报告”技术审核工作。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标
数量指标
|  | 完成全市“建设用地土壤污染状况调查报告”技术评审件数 |  | 按实际提交“建设用地土壤污染状况调查报告”审核申请的数量确定 | 件 | 119 | 20 | 20
|  | 外聘人员 |  | 3 | 个 | 全年聘用3人辅助完成技术审核工作 | 10 | 10
|  | 组织专家评审会次数 |  | 60 | 次 | 131 | 20 | 20
质量指标
|  | 聘用人员合格率 |  | 90 | % | 100 | 10 | 10
效益指标
生态效益指标
|  | 强化建设用地土壤污染风险管控，提升建设用地土地利用环境安全 |  | 建设用地安全利用 |  | 实现建设用地土壤污染风险管控，有效提升建设用地土地利用环境安全 | 20 | 20
满意度指标
服务对象满意度指标
|  | 符合生态环境、自规部门建设用地利用和建设项目管理要求 |  | 满足管理部门建设用地管理工作要求 |  | 满足生态环境部门和自规部门建设用地管理要求 | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 由于项目资金支付受2022年市财政资金支付进度延期的影响，项目资金2022年待支付金额约8.56万元，结转至2023年初才完成支付。
总分 | [6 empty] | 100 | 97.04 | 优

## 牛栏江流域（昆明部分）水生态环境调查项目经费
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 牛栏江流域（昆明部分）水生态环境调查项目经费
主管部门 |  | 昆明市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 昆明市生态环境科学研究院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 30 | 30 | 27.16 | 10 | 90.53% | 9.0533
|  | 其中：当年财政 拨款 | 30 | 30 | 27.16 | 10 | 90.53% | 9.05
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 围绕牛栏江流域，按照调查评估指南开展水资源、水生态和水环境调查，掌握生态环境状况，建立基础数据库，并充分征询采纳相关专家意见80%以上，2022年12月31日前形成“牛栏江流域水生态环境调查报告”并通过专家评审，补齐牛栏江流域基础数据不足的短板，为牛栏江流域“十四五”生态环境保护提供数据支撑，科研成果应用单位满意度达到80%以上。 |  |  |  | 围绕牛栏江流域，按照调查评估指南开展水资源、水生态和水环境调查，掌握生态环境状况，建立基础数据库，并充分征询采纳相关专家意见80%以上，2022年12月31日前形成的“牛栏江流域水生态环境调查报告”顺利通过专家评审，补齐牛栏江流域基础数据不足的短板，为牛栏江流域“十四五”生态环境保护提供数据支撑，科研成果应用单位满意度达到80%以上。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 牛栏江流域水生态环境调查报告 | ＝ | 1 | 人 | 按指标完成 | 10 | 10
|  | 组织专家咨询会 | ≥ | 3 | 次 | 按指标完成 | 10 | 10
|  | 组织会议次数 | ≥ | 3 | 次 | 按指标完成 | 10 | 10
|  | 聘用人数 | ≥ | 2 | 人 | 按指标完成 | 10 | 10
| 质量指标 | 专家评审通过率 | ≥ | 80 | % | 通过率100% | 10 | 10
|  | 咨询结果应用率 | ≥ | 80 | % | 应用率100% | 10 | 10
|  | 聘用人员合格率 | ≥ | 100 | % | 合格率100% | 10 | 10
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022年12月完成 | 年 | 按指标完成 | 10 | 10
|  | 预算执行完成率 | ＝ | 100 | % | 项目开支进度在91%以上 | 10 | 9.05
效益指标 | 生态效益指标 | 提供牛栏江水生态环境改善建议或决策数量 | ≥ | 1 | 个 | 按指标完成 | 5 | 5
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研成果应用单位满意度 | ≥ | 80 | % | 按指标完成 | 5 | 5
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 100 | 99.05 | 优

## 牛栏江流域（昆明部分）水生态环境调查专项资金
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 牛栏江流域（昆明部分）水生态环境调查专项资金
主管部门 |  | 昆明市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 昆明市生态环境科学研究院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 270 | 270 | 259.93 | 10 | 96.27% | 9.627
|  | 其中：当年财政 拨款 | 270 | 270 | 259.93 | 10 | 96.27% | 9.63
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 摸清牛栏江流域生态环境状况，补充基础数据； 围绕牛栏江流域，按照调查评估指南开展水资源、水生态和水环境调查，掌握生态环境状况，建立基础数据库，补齐牛栏江流域基础数据不足的短板； 明确牛栏江水生态环境质量现状； 为牛栏江流域“十四五”生态环境保护提供数据支撑，服务牛栏江流域水生态环境保护修复和管理。 |  |  |  | 摸清牛栏江流域生态环境状况，补充基础数据； 围绕牛栏江流域，按照调查评估指南开展水资源、水生态和水环境调查，掌握生态环境状况，建立基础数据库，补齐牛栏江流域基础数据不足的短板； 明确牛栏江水生态环境质量现状； 为牛栏江流域“十四五”生态环境保护提供数据支撑，服务牛栏江流域水生态环境保护修复和管理。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 水质监测数据 | ＝ | 24个监测点位水质监测数据 | 份 | 按指标完成 | 10 | 10
|  | 底泥监测数据 | ＝ | 24个表层沉积物和13个柱状沉积物底泥监测点位底泥监测数据 | 份 | 按指标完成 | 10 | 10
|  | 水生生物调查数据 | ＝ | 24个监测点位，浮游植物和浮游动物监测数据 | 份 | 按指标完成 | 10 | 10
|  | 污染负荷调查数据 | ＝ | 2016—2020年水污染物排放量数据 | 份 | 按指标完成 | 10 | 10
|  | 图册和报告 | ＝ | 流域土地利用、水系、水质、底质污染物浓度分布及水生态环境调查 | 份 | 按指标完成
| 质量指标 | 专家评审通过率 | ≥ | 80 | % | 按指标完成 | 10 | 10
| 时效指标 | 全面完工时间 | ≤ | 2022年12月完成 | 年 | 按指标完成 | 10 | 10
|  | 预算执行完成率 | ＝ | 100 | % | 执行率96.27% | 10 | 9.63
效益指标 | 社会效益指标 | 雇佣当地技术人员、向导、船夫、车夫 | ≥ | 5 | 人 | 按指标完成 | 10 | 10
|  | 首次开展流域水生态环境满意度公众调查人次 | ≥ | 100 | 次 | 按指标完成 | 10 | 10
| 生态效益指标 | 获得浮游植物、浮游动物、叶绿素a数据 | ＝ | 24个监测点位 | 个 | 按指标完成 | 5 | 5
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研成果应用单位满意度 | ≥ | 80 | % | 按指标完成 | 5 | 5
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 100 | 99.63 | 优